## Meilensteine
Meilenstein | Terminierung | Notizen | Verwandte Datei
Mock + Schema + OpenAPI | 2026-06-13
Zwischenpräsentation | KW 27 (05.07.2026) | lauffähiges Skelett: Pipeline läuft erstmals durch, erste Stories aus BC2-Konzept, Noch nicht ausgereift, aber Ende-zu-Ende lauffähig | BC2 JSON
Technischer Blueprint | 2026-08-01 | technisches Gesamtbild fertig (Architektur, Komponenten, Datenfluss) | architecture.md
Ticket-Set automatisch | Sep / Okt 26 | Workflow automatisch Stories aus BC2-Konzept erzeugen
API-Spezifikationen automatisch | 2026-11-01 | automatische Erstellung aus Input | openapi.yaml, tickets.json, architecture.md
Pipeline komplett automatisiert | 2026-11-01 | Alle BC3-Schritte laufen automatisiert durch | openapi.yaml, tickets.json, architecture.md
Übergabe-Kontrakt final | 2026-12-01 | Alles produktiv + dokumentiert + an BC4 übergeben
Abschlusspräsentation | 2027-02-01 | Folien an Gruppe übergeben, Notizen fertig

## Tasks
Task | Zeitraum | Zeitaufwand (in Tagen | Notizen | Verwandte Dateien | Semester
Vorbereitung prüfen (was liefert BC2 uns) | KW 24 | 3 | BC2-Mock wird von unserem Workflow eingelesen und wir prüfen ob wir damit arbeiten können | BC2-Mock | 1
Go/No Go definieren |  |  | No Gos mit BC2 besprechen zum Nachschärfen | BC2-Mock | 1
GitHub-Repo erstellen |  |  |  |  | 1
Input-Validierung (BC2-Mock einlesen) |  |  | BC2 Beispiel-Konzept als JSON prüfen | BC2-Mock | 1
Definition Lücken |  |  |  |  | 1
Entscheidung dokumentieren |  |  | Können wir damit weiterarbeiten oder nicht |  | 1
Anweisungen an KI bauen (Prompt Chains) | KW 25-26 | 14 | mehrere Anweisungen an KI die nacheinander laufen, Erst A, dann B |  | 1
Grund-Anweisung schreiben |  |  | Die Basis: 'Du bist ein Engineering Architect, deine Aufgabe ist Stories aus Konzepten ableiten...' |  | 1
Anweisung für Epic-Extraktion |  |  | KI liest BC2-Konzept und identifiziert: die Anwendungsfälle (Use Cases) müssen gelesen werden und die Epics (grosse Arbeitspakete) herausgeleitet | BC2-Mock | 1
Anweisung für Story-Zerlegung |  |  | Jedes Epic wird in kleinere Aufgaben (Stories) zerlegt |  | 1
Tests ob Kette funktioniert |  |  | Konzept rein, Stories raus, Validierung |  | 1
Akzeptanzkriterien definieren | KW 27 | 4 | Bedingungen, die erfüllt sein muessen, damit eine Story als fertig gilt, Format: Wenn X passiert, dann muss Y rauskommen |  | 1
Anweisung an KI für AK-Vorschlag |  |  | KI bekommt eine Story und schlägt passende AK vor |  | 1
Struktur-Regelwerk (JSON-Schema) |  |  | Festlegen: jede AK braucht einen Text und ein Messverfahren |  | 1
Prüfen ob Struktur eingehalten wird |  |  | Validierung: passt jede generierte AK ins Schema? |  | 1
Pipeline einmal durchlaufen lassen | KW28 | 3 | End-to-End-Test = komplette Pipeline einmal ganz durchlaufen lassen mit Aurelia-Mock, Validierung: sinnvolle Stories? |  | 1
Test mit Aurelia-Mock |  |  | Einspeisung Mock & Valdierung Output |  | 1
Output gegen Struktur-Regelwerk prüfen |  |  | Validierung: Output nach Schema? |  | 1
Fehlerbehandlung |  |  |  |  | 1
Labels für Stories | KW 29 | 7 | Etiketten, die wir an Stories kleben. Damit BC4 weiss, welches Bauteam sich darum kümmert |  | 1
Label-System festlegen (it / gov / sec / fin) |  |  | Vier Hauptkategorien: it = technik, gov = governance, sec = sicherheit, fin = finanzen |  | 1
KI vergibt Label automatisch |  |  | KI schlägt aus Story Inhalt Labels vor |  | 1
Sortier-Regeln |  |  |  |  | 1
Test mit echtem BC2-Konzept | KW 30 | 7 | erste richtige Übergabe-Probe |  | 1
Echtes BC2-Konzept durch Pipeline schicken |  |  |  |  | 1
Prüfen ob BC4 damit was anfangen kann |  |  |  |  | 1
Dokumentation + Zwischenpräsentation vorbereiten | KW31 | 7 | Beschreiben was wir gebaut haben + Folien für Dorka-Termin Anfang August |  | 1
README aktualisieren |  |  | Einstiegs-Dokument im Repo: was steht drin, für wen | README | 1
Architektur-Doku ergänzen |  |  | System Aufbau | architecture.md | 1
Prüfen ob alle 3 Dateien zueinander passen |  |  | hat jede Story einen Endpunkt? Ist jede Komponente abgedeckt? | openapi.yaml, tickets.json, architecture.md | 1
Demo-Skript + Folien für Dorka |  |  | Was zeigen wir? Live-Demo und Slides |  | 1
Anweisungen an KI verfeinern (mit echten Daten) | Sep | 7 | Was im Sem 1 nur grob lief, wird jetzt mit KI ausgereift, Test mit echten Daten und Anweisungen verbessern | BC2-Mock | 2
Anweisungen optimieren |  |  |  |  | 2
Beispiele aus Sem 1 mitgeben (Few-Shot) |  |  | KI bekommt 2-3 fertige Beispiele um Muster zu erlernen | BC2-Mock | 2
Schema-Prüfung als strenge Bremse |  |  |  |  | 2
Architektur-Diagramm automatisch generieren | Sep | 21 | architecture.md von manueller Erstellung aus Pipeline automatisch erzeugen | architecture.md | 2
Mermaid-Diagramm aus BC2-Daten |  |  | Mermaid = Diagramm-Sprache (Text wird zu Diagramm), aus Feld 'betroffene_systeme' in BC2-Konzept Diagramm erzeugen | architecture.md | 2
Komponenten-Tabelle automatisch |  |  | Liste Komponenten mit Rolle + Technologie automatisch erstellen |  | 2
API-Beschreibung automatisch generieren | Okt | 21 | openapi.yaml von manueller Erstellung aus Pipeline automatisch erzeugen | openapi.yaml, tickets.json, architecture.md | 2
OpenAPI aus Tickets ableiten |  |  | Pipeline liest Stories + Architektur und erzeugt Endpunkte |  | 2
Pro Story passende REST-Endpunkte |  |  | Jede Story bekommt einen oder mehrere passende API-Endpunkte |  | 2
GitHub-Anbindung (optional) | Nov | 7 | Stories nicht nur als JSON sondern auch als GitHub-Issues anlegen, Für Mensch-Übersicht, Nicht zwingend |  | 2
Token + API einrichten |  |  | GitHub-Token = Berechtigung, mit der wir bei GitHub Issues anlegen dürfen |  | 2
Skript: tickets.json zu Issues |  |  | Python-Skript das die Stories als GitHub-Issues anlegt |  | 2
Muster-Speicher (Pattern-Speicher) | Nov | 14 | Falls Compliance-Vorprüfung übernommen wird: Muster-Datenbank mit typischen Vorgängen, Vektor-DB für EU AI Act vorhanden |  | 2
Vektor-DB einrichten (falls Compliance bei uns) |  |  |  |  | 2
Embedding-Verarbeitung |  |  |  |  | 2
Übergabe-Prozess fertigstellen | Nov/Dez | 14 | Wie kommt eine Lieferung an BC4? Welche Schritte muss sie durchlaufen, wer prüft was? |  | 2
Freigabe-Ablauf definieren |  |  | Genehmigungsprozess an BC4 definieren |  | 2
Gate-2-Prüfung automatisieren |  |  | Gate 2 = offizielle Freigabe-Stufe (Technical Approval), automatische Prüfung |  | 2
Komplette Lieferung an BC4 |  |  | Alle Dateien + Status 'approved' an BC4 | openapi.yaml, tickets.json, architecture.md | 2
Übergabe-Kontrakt final | Nov/Dez | 7 |  |  | 2
Komplette Doku finalisieren |  |  |  |  | 2
Archivierung + Versionierung |  |  |  |  | 2
Abschlusspräsentation vorbereiten | Jan/Feb | 56 |  |  | 2
Präsentations-Konzept |  |  |  |  | 2
Folien erstellen |  |  |  |  | 2
Live-Demo vorbereiten |  |  | Pipeline auf Knopfdruck automatisch generiert |  | 2
Generalprobe + Feedback |  |  |  |  | 2
Arbeit dokumentieren |  |  | schriftlicher Teil |  | 2
Compliance - Vorschlag wo es hingehört (zu klaeren mit Sergio + Mehdi): |  |  |  |  | 2
Datenschwärzung vor LLM (PII-Filter) |  |  | PII = Personenbezogene Informationen (Namen, IBAN, Geburtsdatum, etc.), PII-Filter = Software die diese Felder vor dem LLM-Versand schwärzt (pseudonymisiert), damit kein Datenschutzleck entsteht |  | 2
KI-Risiko-Einstufung + Rechtsgrundlage |  |  | Jedes System wird in eine Risiko-Klasse eingeordnet (hoch / begrenzt / minimal), Rechtsgrundlage = welcher Datenschutz-Paragraph erlaubt Verarbeitung |  | 2
Pflichten in Stories einpflegen |  |  | Wenn klar ist: System ist Hochrisiko-KI - müssen entsprechende Maßnahmen eingebauen werden (z.B. menschlicher Prüfschritt), Compliance konkret machen |  | 2
Plattform-Standards (Audit, Verschlüsselung, Löschung) |  |  | Audit-Log = unveränderbare Aufzeichnung jeder Aktion, Verschlüsselung = Daten unlesbar machen ohne Schlüssel, Löschungs-Cron = automatisches Löschen nach Aufbewahrungsfrist, Wird zentral betrieben für alle Use-Cases |  | 2
Datenschutz-Vorprüfung (DSB-Pre-Check) |  |  | DSB = Datenschutzbeauftragter, Pre-Check = juristische Freigabe-Prüfung bevor System produktiv geht, Bei Hochrisiko-KI verpflichtend |  | 2